## Control de Versiones
Control de versiones
Versión | Fecha | Responsables | Descripción
1.0 | 14/09/2026 | Sofia Sanchez Duran | Creación inicial del documento borrador PBL – Proyecto AquaSoft
1.1 | 24/09/2026 | Alan Ronaldo Serrano Colin | Reasignación de capacidad de SP por sprint, ajuste de la equivalencia de esfuerzo hrs/SP para Sprints..
| 08/10/2026 | Equipo AquaSoft | Sprint 3: reasignación de HU-023, HU-024, HU-027 y HU-028 a los módulos de reparto implementados (Web — Cargas de Garrafones, Web — Rutas, App móvil — Repartidor y Liquidación del día), con sus criterios de aceptación.

## Product Backlog General
3. Product Backlog general
El Product Backlog contiene las funcionalidades que conforman el alcance planificado de CaféSoft. Se organiza por épicas y posteriormente se distribuye en ocho sprints. Cada sprint contiene exactamente 10 historias de usuario.
Épica | Nombre | Contenido
EP-01 | Módulo Core de Purificadora, Gestión de Cargas y Permisos | Autenticación, perfiles, roles, permisos y protección del sistema.
EP-02 | Promociones personalizadas y expiraciones | Productos, categorías, existencias, caducidades y alertas.
EP-03 | Pedidos, ventas y promociones | Pedidos, pagos, tickets, descuentos y condiciones.
EP-04 | Clientes y fidelización | Perfiles, clientes frecuentes, puntos, niveles y beneficios.
EP-05 | Analítica y dashboards | KPIs, productos más vendidos, clientes frecuentes y patrones.
EP-06 | Segmentación y marketing personalizado | Segmentos, campañas y promociones dirigidas.
EP-07 | IA/ML y recomendaciones | Productos relacionados, predicción de demanda y recomendaciones.
EP-08 | Integración, PWA, calidad y entrega | Integración, experiencia, pruebas, seguridad y despliegue.

## HU Planeadas en Sprint
4. Historias de usuario y planeación de sprints
Cada sprint se desarrolla durante dos semanas. Cada integrante tiene 20 horas disponibles y se asignan dos historias por integrante. Las horas restantes constituyen margen para integración, revisión, correcciones menores y coordinación técnica.
Sprint 1: Módulo Core de Purificadora, Gestión de Cargas y Permisos
Objetivo: Fundamentos operativos y acceso seguroes desarrollan y programan en el sprint; cada integrante tiene dos historias asignadas y participa en integración y revisión.
Incremento esperado: Desmantelar el flujo POS/Carrito de compras de CafeSoft, adaptar el modelo de datos e implementar la gestión de cargas de garrafones, control de activos y los nuevos roles de Encargado y Repartidor
Participación: los cinco integrant
ID | Historia de usuario | Responsable | Prioridad | SP | Horas | Criterios de aceptación | Estado | Fecha (Gantt) | Sustitutos
HU-001 | Como Administrador del sistema, Quiero asignar y gestionar los roles de "Encargado" y "Repartidor" a los usuarios registrados, Para restringir el acceso a las funciones operativas según la responsabilidad de cada empleado en la purificadora. | Alan | Alta | 6 | 48 h | El Administrador puede seleccionar el rol Encargado o Repartidor al crear o editar un usuario. El sistema aplica las políticas de control de acceso para bloquear al repartidor de vistas administrativas o de configuración global. Los usuarios con rol repartidor redirigen automáticamente al Dashboard de Reparto al iniciar sesión | Terminado |  | A: Sofía, B: Uriel
HU-002 | Como Encargado de la purificadora, Quiero contar con un panel central de estado de envases (garrafones llenos, vacíos y en proceso de lavado), Para supervisar la disponibilidad real del producto antes de habilitar salidas a repartidores o ventas físicas. | Alan | Alta | 4 | 32 h | El sistema despliega indicadores visuales en tiempo real de: Garrafones Llenos Listos, Garrafones Vacíos en Stock y Garrafones en Mantenimiento/Lavadura. Al presionar "Actualizar Estado", el usuario puede mover lotes de garrafones vacíos al área de llenado/lavado. Muestra una alerta visual si la cantidad de garrafones llenos es menor al umbral de seguridad de la planta. | Terminado |  | A: Homero, B: Emiliano
HU-003 | Como Encargado de la purificadora, Quiero dar de alta y categorizar los tipos de garrafones en existencia (ej. Garrafón 20L, Garrafón 10L, Envase Nuevo, Envase Retornable), Para mantener un inventario claro según las modalidades de venta. | Sofía | Alta | 6 | 48 h | Formulario para registrar producto especificando: Nombre, Capacidad, Precio de Llenado, Precio con Envase Nuevo e Inventario Inicial. El catálogo permite activar o desactivar variantes de garrafones en tiempo real. | Terminado |  | A: Alan, B: Sofía
HU-004 | Como Encargado, Quiero registrar y consultar la información de clientes (nombre, dirección completa, referencias y teléfono), Para facilitar la asignación rápida de entregas a domicilio | Sofía | Alta | 4 | 32 h | Formulario de registro con campos de geolocalización o dirección de entrega detallada. Módulo de búsqueda en tiempo real de clientes por teléfono o nombre. | Terminado |  | A: Uriel, B: Homero
HU-005 | Como Encargado, Quiero asignar y registrar la cantidad inicial de garrafones llenos entregados a la camioneta/triciclo de un repartidor al inicio de su turno, Para establecer la responsabilidad del inventario en tránsito. | Uriel | Alta | 6 | 48 h | El Encargado selecciona a un repartidor activo e ingresa la cantidad de garrafones por tipo asignados. El sistema valida que la cantidad asignada no supere el stock disponible de garrafones llenos en planta. Al guardar, se genera un registro de "Carga Inicial" con hora, fecha e ID del repartidor. | Terminado |  | A: Homero, B: Emiliano
HU-006 | Como Repartidor, Quiero confirmar desde la app la cantidad de garrafones llenos que se me han asignado en la planta, Para dar conformidad del inventario bajo mi responsabilidad antes de iniciar las rutas. . | Uriel | Alta | 4 | 32 h | Pantalla móvil donde el repartidor visualiza la carga asignada por el Encargado. Botón para "Aceptar Carga" que actualiza el estado a "Carga en Tránsito". | Terminado |  | A: Alan, B: Sofía
HU-007 | Como Encargado, Quiero registrar la entrada de envases vacíos devueltos por los repartidores al finalizar la jornada, Para cuadrar el balance entre garrafones llenos entregados y envases retornados. | Homero | Alta | 6 | 48 h | Formulario de recepción con campos para garrafones llenos no vendidos y garrafones vacíos recibidos. El sistema emite un resumen del balance de inventario por repartidor. | En curso |  | A: Emiliano, B: Alan
HU-008 | Como Encargado / Administrador, Quiero establecer el precio base del garrafón según la zona de reparto o recargo de envío, Para calcular automáticamente el costo total de los pedidos a domicilio. | Homero | Alta | 4 | 32 h | Opción para definir tarifa plana de envío o rangos de precios por sector/colonia. El precio de envío se calcula de forma transparente antes de confirmar el pedido. | En curso |  | A: Sofía, B: Uriel
HU-009 | Como Encargado, Quiero registrar garrafones o envases que sufrieron daños/fugas durante la operación, Para descontarlos del inventario útil sin afectar la liquidación del repartidor. | Emiliano | Alta | 6 | 48 h | Módulo para registrar "Merma de Garrafón" seleccionando la causa. El sistema actualiza el stock real en planta y descuenta la responsabilidad al repartidor asignado. | Terminado |  | A: Alan, B: Sofía
HU-010 | Como Encargado, Quiero visualizar en tiempo real el saldo de garrafones en sus diferentes estados (Llenos en Planta, En Tránsito con Repartidor, Vacíos en Planta), Para planificar los procesos de purificación y llenado del día. | Emiliano | Media | 4 | 32 h | Tarjetas informativas en el dashboard administrativo con los 3 contadores principales. Alerta visual cuando el stock de garrafones llenos en planta caiga por debajo del umbral mínimo de seguridad. | Terminado |  | A: Uriel, B: Homero
Capacidad del sprint
Integrante | Disponibles | Asignadas | Restantes | Validación
Alan | 57 h | 57 h | 0 h | Cumple
Sofía | 57 h | 57 h | 0 h | Cumple
Uriel | 57 h | 57 h | 0 h | Cumple
Homero | 57 h | 57 h | 0 h
Emiliano | 57 h | 57 h | 0 h | Cumple
TOTAL | 285 h | 285 h | 0 h | Cumple
Sprint 2: Inventario inteligente y operación de pedidos
Objetivo: Inventario inteligente y operación de pedidos.
Incremento esperado: Stock, caducidad, carrito, pedidos y métodos de pago.
Participación: los cinco integrantes desarrollan y programan en el sprint; cada integrante tiene dos historias asignadas y participa en integración y revisión.
ID | Historia de usuario | Responsable | Prioridad | SP | Horas | Criterios de aceptación | Estado | Fecha (Gantt) | Sustitutos
HU-011 | Como Encargado de la purificadora, Quiero registrar a los clientes asignándoles sus días de visita habituales (ej. Lunes y Jueves), Para automatizar la generación de su orden de entrega sin que el cliente tenga que solicitarlo manualmente por llamada o app | Alan | Alta | 6 | 60 h | El formulario de alta de cliente incluye casillas para seleccionar los días fijos de reparto y la frecuencia. El sistema genera automáticamente el pedido en estado "Programado" en la fecha correspondiente según el calendario de la purificadora. El Encargado puede editar o pausar temporalmente los días de visita de un cliente si este notifica que no requerirá agua en cierta fecha. |  |  | A: Sofía, B: Uriel
HU-012 | Como Encargado, Quiero visualizar una lista interactiva de rutas pendientes y asignarlos a los repartidores, Para coordinar eficientemente las entregas a domicilio | Alan | Alta | 4 | 40 h | Panel con columnas Pendiente, En Ruta, Entregado, Cancelado o en lista. Función para seleccionar un pedido y asignarlo a la lista de trabajo de un repartidor específico en tiempo real. |  |  | A: Homero, B: Emiliano
HU-013 | Como Repartidor, Quiero visualizar exclusivamente los pedidos asignados a mi unidad ordenados por prioridad o cercanía, Para realizar la ruta de entrega de manera rápida y sin distracciones | Sofía | Alta | 6 | 60 h | Interfaz táctil adaptada a dispositivos móviles con las tarjetas de pedidos del día. Cada tarjeta detalla: Nombre del Cliente, Dirección de Entrega, Teléfono, Garrafones a entregar y Garrafones vacíos a recibir. |  |  | A: Alan, B: Sofía
HU-014 | Como Repartidor, Quiero presionar un botón en la tarjeta del pedido para abrir la dirección en Google Maps / Waze, Para navegar hacia la ubicación del cliente sin necesidad de copiar manualmente la dirección. | Sofía | Alta | 4 | 40 h | Inclusión del botón "Navegar" en la vista del pedido asignado. Al hacer clic, abre la aplicación de mapas predeterminada con la dirección o coordenadas registradas. |  |  | A: Uriel, B: Homero
HU-015 | Como Repartidor, Quiero marcar un pedido como "Entregado", registrando el cobro realizado y los envases vacíos recolectados, Para descontar los garrafones de mi carga actual en tránsito. Y reportar si un cliente no se encontraba en su domicilio o no se tenia envases para intercambio | Uriel | Alta | 6 | 60 h | Botón "Confirmar Entrega" en el detalle del pedido. Formulario rápido para confirmar: Garrafones entregados, Envases vacíos recibidos y Pago cobrado en efectivo/transferencia. Descuento automático de la carga del repartidor e incremento del saldo acumulado por cobrar. |  |  | A: Homero, B: Emiliano
HU-016 | Como Encargado, Quiero realizar la liquidación de efectivo y garrafones de un repartidor al finalizar su turno, Para validar que el dinero entregado coincida con las entregas realizadas | Uriel | Alta | 4 | 40 h | Vista de resumen financiero del repartidor: Total cobrado en efectivo, total transferencias y total de garrafones entregados. Comparativa automática entre la carga inicial y la suma de “Garrafones entregados” + “Garrafones no vendidos” devueltos. Registro del cierre de turno con estatus de "Conforme" o "Diferencia registrada". |  |  | A: Alan, B: Sofía
HU-017 | Quiero ejecutar un plan de pruebas automatizado en JMeter simulando la adición masiva de productos al carrito y la creación de pedidos en tiempo real, Para verificar la estabilidad del servidor, el control de stock concurrente y los tiempos de respuesta al procesar métodos de pago (efectivo/tarjeta). | Homero | Alta | 6 | 60 h | Carga Concurrente: El script de JMeter ejecuta 150 peticiones simultáneas sobre los endpoints /api/v1/cart/add y /api/v1/orders/checkout sin caídas de servicio (0% de errores HTTP 500/503). Tiempo de Respuesta: El tiempo medio de respuesta durante la validación del carrito y selección del método de pago debe mantenerse por debajo de 1.5 segundos under peak load. Integridad del Inventario: Ante múltiples compras simultáneas de un mismo producto en el carrito, el backend debe descontar el stock de forma atómica sin permitir ventas en negativo ni condiciones de carrera (race conditions). |  |  | A: Emiliano, B: Alan
HU-018 | Como QA Lead / Dev Engineer, Quiero realizar el análisis estático de código mediante SonarQube sobre las clases y controladores de Inventario Inteligente (stock y caducidad) y Procesamiento de Pedidos/Pagos, Para detectar vulnerabilidades de seguridad, code smells y asegurar que la lógica de cobro y alertas de caducidad cumpla con los estándares de calidad del proyecto. | Homero | Media | 4 | 40 h | Quality Gate: El reporte de SonarQube debe marcar el Quality Gate en estado PASSED antes del cierre del Sprint 2. Vulnerabilidades y Seguridad: 0 vulnerabilidades de seguridad críticas o bloqueantes en los controladores que gestionan transacciones de pago y fechas de caducidad de productos. Cobertura Unitarias: El módulo de cálculo de inventario/stock y carrito de compras debe registrar una cobertura de pruebas unitarias (Code Coverage) igual o superior al 80%. Duplicación de Código: Mantenimiento de un porcentaje de código duplicado inferior al 3% en toda la lógica de backend del Sprint 2. |  |  | A: Sofía, B: Uriel
HU-019 | Como Encargado, Quiero consultar la frecuencia y cantidad promedio de garrafones solicitados por cada cliente, Para identificar patrones de recarga e incentivar pedidos periódicos. | Emiliano | Alta | 6 | 60 h | Pestaña de "Historial" dentro del perfil del cliente mostrando pedidos pasados y fechas de entrega. Indicador de días transcurridos desde el último pedido. |  |  | A: Alan, B: Sofía
HU-020 | Como Administrador / Dueño de la purificadora, Quiero generar un reporte consolidado de entregas por día, semana o repartidor, Para evaluar los ingresos totales y el rendimiento de las rutas de reparto. | Emiliano | Media | 4 | 40 h | Filtros por rango de fechas y por repartidor. Exportación de reporte con métricas clave: Total Garrafones Vendidos, Total Efectivo Cobrado, Total Envases Retornados y Promedio de tiempo por entrega. |  |  | A: Uriel, B: Homero
Capacidad del sprint
Integrante | Disponibles | Asignadas | Restantes | Validación
Alan | 80 h | 80 h | 80 h
Sofía | 80 h | 80 h | 80 h
Uriel | 80 h | 80 h | 80 h
Homero | 80 h | 80 h | 80 h
Emiliano | 80 h | 80 h | 80 h
TOTAL | 400 h | 400 h | 400 h
Sprint 3: Ventas, clientes y fidelización
Objetivo: Ventas, clientes y fidelización.
Incremento esperado: Ventas, clientes frecuentes, puntos y beneficios.
Participación: los cinco integrantes desarrollan y programan en el sprint; cada integrante tiene dos historias asignadas y participa en integración y revisión.
ID | Historia de usuario | Responsable | Prioridad | SP | Horas | Criterios de aceptación | Estado | Fecha (Gantt) | Sustitutos
HU-021 | Como administrador, quiero consultar ventas diarias y mensuales, para evaluar el desempeño de la empresa. | Alan | Alta | 6 | 60 h | 1) Se puede seleccionar periodo. 2) Los totales coinciden con las ventas registradas. 3) El reporte muestra número de ventas y monto total. |  |  | A: Sofía, B: Uriel
HU-022 | Como administrador, quiero consultar productos más vendidos, para identificar los artículos con mayor demanda. | Alan | Alta | 4 | 40 h | 1) El reporte ordena productos por unidades vendidas. 2) Se puede filtrar por periodo. 3) Los datos corresponden al periodo seleccionado. |  |  | A: Homero, B: Emiliano
HU-023 | Como QA Automation Engineer, Quiero implementar un test automatizado con Selenium para el canje de beneficios o descuentos por fidelización durante el pago, Para comprobar que el total a pagar se recalcule correctamente en la pantalla y se descuenten los puntos consumidos | Sofía | Alta | 6 | 60 h | El script selecciona un cliente con saldo de puntos suficiente y presiona el botón "Aplicar Descuento / Canjear Beneficio". Verificación de que el total en pantalla refleje el descuento aplicado y que el saldo restante de puntos se actualice en la ficha del cliente | En curso |  | A: Alan, B: Sofía
HU-024 | Como administrador, quiero identificar clientes frecuentes, para reconocer a quienes compran regularmente. | Sofía | Alta | 4 | 40 h | 1) Se define un criterio de frecuencia. 2) El listado muestra clientes que cumplen el criterio. 3) El criterio puede consultarse por periodo. | En curso |  | A: Uriel, B: Homero
HU-025 | Como cliente, quiero acumular puntos por mis compras, para obtener beneficios por mi fidelidad. | Uriel | Alta | 6 | 60 h | 1) Cada venta elegible genera puntos según una regla definida. 2) Los puntos se reflejan en el saldo. 3) Una venta cancelada no genera puntos. |  |  | A: Homero, B: Emiliano
HU-026 | Como Encargado de la purificadora, quiero consultar el saldo de bonificaciones/puntos acumulados del cliente registrado, para aplicarle descuentos o garrafones de cortesía al momento de tomar o cobrar su pedido | Uriel | Alta | 4 | 40 h | 1) El saldo aparece en el perfil. 2) El saldo coincide con movimientos registrados. 3) El encargado no puede modificarlo manualmente. |  |  | A: Alan, B: Sofía
HU-027 | Como Performance QA Engineer, Quiero ejecutar una prueba de carga en JMeter simulando 200 peticiones de venta consecutivas e interacciones en app móvil, Para asegurar que el backend procese las ventas sin degradación en el rendimiento ni bloqueos en la base de datos. | Homero | Alta | 6 | 60 h | El tiempo de respuesta promedio del endpoint /api/v1/sales/checkout debe mantenerse por debajo de 1.5 segundos under peak load. El porcentaje de error en las transacciones de venta procesadas debe ser de 0% durante una prueba sostenida de 10 minutos. | En curso |  | A: Emiliano, B: Alan
HU-028 | Como Desarrollador / QA Lead, Quiero ejecutar el análisis estático en SonarQube sobre las APIs de Ventas, Clientes Frecuentes y Cálculo de Puntos/Beneficios, Para prevenir fallos de seguridad y vulnerabilidades en la acumulación de saldo, canje de bonificaciones y descuentos aplicados. | Homero | Alta | 4 | 40 h | El Quality Gate de SonarQube debe marcar PASSED antes de fusionar el código a la rama principal. 0 vulnerabilidades críticas/bloqueantes en la lógica de cálculo de puntos por compra y promociones aplicadas. Mantenimiento de una cobertura de pruebas unitarias (Code Coverage) igual o mayor al 80% en las clases del módulo de fidelización. | En curso |  | A: Sofía, B: Uriel
HU-029 | Como Equipo de Desarrollo / DevOps, quiero desplegar la API Backend (Java/Spring Boot) y conectar la instancia gestionada de PostgreSQL en el servidor en la nube (ej. Azure App Service / Render), para garantizar que los servicios del sistema estén disponibles públicamente con endpoints seguros para las peticiones del frontend y la app móvil. | Emiliano | Media | 4 | 40 h | El ejecutable del backend se compila y se despliega correctamente en el entorno de ejecución en la nube sin errores de arranque. Las variables de entorno de producción (DB_HOST, DB_NAME, DB_USER, DB_PASSWORD) están inyectadas de forma segura y se logra conexión exitosa con la base de datos PostgreSQL. El servidor expone un endpoint de verificación de estado (ej. /api/health o respuesta HTTP 200 OK) con certificado de seguridad SSL/HTTPS activo. Los registros (logs) de ejecución del servidor son accesibles desde el panel de control o consola de Azure/Render para diagnóstico de errores. |  |  | A: Alan, B: Sofía
HU-030 | Como Desarrollador Móvil / Release Manager, quiero generar el archivo firmado Android App Bundle (.aab) y configurar la Ficha de la Tienda en Google Play Console, para publicar la aplicación móvil en la Play Store y permitir que los repartidores u operadores la descarguen e instalen en sus dispositivos | Emiliano | Alta | 6 | 60 h | Se genera exitosamente el paquete comercial ejecutable .aab firmado digitalmente con una clave privada (Keystore) válida. La Ficha de la Tienda en Google Play Console incluye la descripción de la app, ícono de 512x512 px, capturas de pantalla de la interfaz y enlace a la Política de Privacidad pública. El binario .aab se sube a la consola sin errores de firma, cuotas o compilación y se envía a la vía de pruebas (Prueba Interna / Cerrada). La app móvil instalada desde el entorno de pruebas puede comunicarse de forma transparente con la URL pública del backend desplegado. |  |  | A: Uriel, B: Homero
Capacidad del sprint
Integrante | Disponibles | Asignadas | Restantes | Validación
Alan | 80 h | 80 h | 80 h
Sofía | 80 h | 80 h | 80 h
Uriel | 80 h | 80 h | 80 h
Homero | 80 h | 80 h | 80 h
Emiliano | 80 h | 80 h | 80 h
TOTAL | 400 h | 400 h | 400 h
Sprint 4: Promociones personalizadas y expiraciones
Objetivo: Promociones personalizadas y expiraciones.
Incremento esperado: Promociones, restricciones, segmentos y alertas de vigencia.
Participación: los cinco integrantes desarrollan y programan en el sprint; cada integrante tiene dos historias asignadas y participa en integración y revisión.
ID | Historia de usuario | Responsable | Prioridad | SP | Horas | Criterios de aceptación | Estado | Fecha (Gantt) | Sustitutos
HU-031 | Como administrador, quiero crear promociones con fecha de inicio y expiración, para ejecutar campañas con vigencia controlada. | Alan | Alta | 4 | 40 h | 1) La promoción exige inicio y fin. 2) No se activa fuera del periodo. 3) La promoción expirada no puede aplicarse. 3) Controlar cuándo y cómo puede utilizarse |  |  | A: Sofía, B: Uriel
HU-032 | Como administrador, quiero definir restricciones de una promoción, para controlar cuándo y cómo puede utilizarse. | Alan | Alta | 6 | 60 h | 1) Se pueden definir mínimo de compra y productos aplicables. 2) Las condiciones se validan antes de aplicar el beneficio. 3) El sistema informa por qué una promoción no aplica. |  |  | A: Homero, B: Emiliano
HU-033 | Como QA Lead (Sofía), quiero ejecutar el análisis estático de SonarQube sobre las clases y controladores de Promociones y Segmentación, para detectar vulnerabilidades de seguridad, code smells y asegurar que la lógica de promociones cumpla con los estándares de calidad del proyecto. | Sofía | Alta | 6 | 60 h | El administrador puede confiar en que el código de promociones no tiene vulnerabilidades críticas. El administrador tiene evidencia de que el código está bien probado. |  | 26 oct - 4 nov 2026 | A: Alan, B: Sofía
HU-034 | Como Auditor de Seguridad QA (Sofía), quiero realizar un escaneo de seguridad con SonarQube sobre la API de Promociones Personalizadas por segmento de cliente, para prevenir fallos de elevación de privilegios, inyecciones de datos o derivaciones no autorizadas de descuentos expirados. | Sofía | Alta | 4 | 40 h | El administrador puede usar el sistema de promociones sin riesgo de seguridad. El código es mantenible y no tiene copias innecesarias. |  | 26 oct - 2 nov 2026 | A: Uriel, B: Homero
HU-035 | Como administrador, quiero segmentar clientes por actividad, para dirigir campañas a grupos con necesidades diferentes. | Uriel | Alta | 6 | 60 h | 1) Se generan al menos los segmentos activo, potencial, dormido y poco frecuente. 2) Cada segmento tiene una regla documentada. 3) Un cliente aparece en un segmento según los datos disponibles. |  |  | A: Homero, B: Emiliano
HU-036 | Como administrador, quiero consultar el segmento de un cliente, para comprender su relación actual con la purificadora. | Uriel | Media | 4 | 40 h | 1) El segmento aparece en el perfil administrativo. 2) Se muestra la regla o indicador que lo determina. 3) La clasificación puede actualizarse al cambiar los datos. |  |  | A: Alan, B: Sofía
HU-037 | Como QA (Homero), quiero ejecutar pruebas unitarias, de aceptación y operacionales de programación de campañas por segmento, para validar que la campaña se crea con segmento, promoción y periodo, se activa en el periodo indicado y se desactiva automáticamente al finalizar. | Homero | Alta | 6 | 60 h | El administrador puede programar campañas para segmentos específicos. El administrador ve la campaña activa en la fecha de inicio. El administrador no tiene que desactivar campañas manualmente. |  | 26 oct - 4 nov 2026 | A: Emiliano, B: Alan
HU-038 | Como QA (Homero), quiero ejecutar pruebas unitarias, de aceptación y operacionales de alertas de beneficio por expirar, para validar que la alerta se genera antes de la expiración, se muestra al repartidor y se envía correctamente al dispositivo. | Homero | Alta | 4 | 40 h | El repartidor recibe la alerta a tiempo para actuar. El repartidor no se pierde ninguna alerta de expiración. El repartidor recibe la alerta aunque la app esté en segundo plano. |  | 26 oct - 2 nov 2026 | A: Sofía, B: Uriel
HU-039 | Como administrador, quiero consultar promociones activas y expiradas, para controlar el ciclo de vida de las campañas. | Emiliano | Media | 6 | 60 h | 1) Existe filtro por estado. 2) La fecha determina automáticamente el estado. 3) El listado muestra fechas de vigencia. |  |  | A: Alan, B: Sofía
HU-040 | Como administrador, quiero desactivar una promoción antes de su expiración, para detener una campaña cuando cambien las condiciones del negocio. | Emiliano | Media | 4 | 40 h | 1) Una promoción activa puede desactivarse con permiso. 2) Al desactivarla deja de aplicarse. 3) El cambio queda registrado con fecha y responsable. |  |  | A: Uriel, B: Homero
Capacidad del sprint
Integrante | Disponibles | Asignadas | Restantes | Validación
Alan | 72 h | 72 h | 72 h
Sofía | 72 h | 72 h | 72 h
Uriel | 72 h | 72 h | 72 h
Homero | 72 h | 72 h | 72 h
Emiliano | 72 h | 72 h | 72 h
TOTAL | 360 h | 360 h | 360 h
Sprint 5: Analítica y dashboards ejecutivos
Objetivo: Analítica y dashboards ejecutivos.
Incremento esperado: KPIs, productos más vendidos, clientes frecuentes y patrones.
Participación: los cinco integrantes desarrollan y programan en el sprint; cada integrante tiene dos historias asignadas y participa en integración y revisión.
ID | Historia de usuario | Responsable | Prioridad | SP | Horas | Criterios de aceptación | Estado | Fecha (Gantt) | Sustitutos
HU-041 | Como administrador, quiero un dashboard de ventas, para conocer el desempeño del negocio en una sola vista. | Alan | Alta | 6 | 60 h | 1) Muestra ventas del periodo. 2) Muestra número de transacciones. 3) Los valores coinciden con el reporte de ventas. |  |  | A: Sofía, B: Uriel
HU-042 | Como administrador, quiero visualizar productos más vendidos en una gráfica, para detectar tendencias de demanda rápidamente. | Alan | Alta | 4 | 40 h | 1) La gráfica ordena productos por ventas. 2) Permite cambiar el periodo. 3) La información se actualiza al cambiar filtros. |  |  | A: Homero, B: Emiliano
HU-043 | Como QA (Sofía), quiero ejecutar pruebas unitarias, de aceptación y operacionales de ranking de clientes frecuentes, para validar que el ranking se calcula correctamente, se muestra en pantalla y el rendimiento es aceptable con muchos clientes. | Sofía | Alta | 6 | 60 h | El administrador ve un ranking correcto de clientes frecuentes. El administrador puede identificar a sus mejores clientes. El administrador no espera demasiado para ver el ranking. |  | 9-18 nov 2026 | A: Alan, B: Sofía
HU-044 | Como QA (Sofía), quiero ejecutar pruebas unitarias, de aceptación y operacionales de comparación de segmentos de clientes, para validar que la comparación muestra al menos 4 segmentos, se visualiza correctamente y el rendimiento es aceptable. | Sofía | Alta | 4 | 40 h | El administrador ve los segmentos correctamente clasificados. El administrador puede comparar segmentos visualmente. El administrador no espera demasiado para ver la comparación. |  | 9-16 nov 2026 | A: Uriel, B: Homero
HU-045 | Como administrador, quiero exportar reportes de ventas, para compartir información operativa. | Uriel | Alta | 6 | 60 h | 1) Se agrupan ventas por franja horaria. 2) Se identifica la franja de mayor consumo. 3) Los resultados pueden filtrarse por fecha. |  |  | A: Homero, B: Emiliano
HU-046 | Como administrador, quiero consultar patrones de consumo por día, para planear recursos y promociones. | Uriel | Media | 4 | 40 h | 1) Se genera un archivo descargable. 2) Incluye el periodo y filtros utilizados. 3) Los datos exportados coinciden con la vista. |  |  | A: Alan, B: Sofía
HU-047 | Como Performance QA (Homero), quiero simular en JMeter peticiones a los endpoints de analítica y dashboard, para verificar que el sistema soporta la carga esperada sin fallos y con tiempo de respuesta < 1.5s. | Homero | Media | 4 | 40 h | El sistema soporta la carga esperada sin fallos. El administrador no percibe lentitud en el dashboard. |  | 9-18 nov 2026 | A: Emiliano, B: Alan
HU-048 | Como QA Automation (Homero), quiero automatizar la creación de usuarios mediante script, para verificar que el flujo de registro funciona correctamente en diferentes entornos. | Homero | Media | 6 | 60 h | El administrador puede crear usuarios de forma automatizada. La automatización es confiable en todos los entornos. |  | 9-18 nov 2026 | A: Sofía, B: Uriel
HU-049 | Como administrador, quiero consultar desempeño de cajeros, para conocer volumen y cantidad de ventas por empleado. | Emiliano | Media | 4 | 40 h | 1) Se muestra ranking por número de ventas. 2) Se muestra ranking por monto. 3) Solo usuarios autorizados pueden consultarlo. |  |  | A: Alan, B: Sofía
HU-050 | Como administrador, quiero filtrar el dashboard por periodo, para analizar información específica sin mezclar datos. | Emiliano | Alta | 6 | 60 h | 1) Se ofrecen periodos predefinidos y rango personalizado. 2) Todas las gráficas responden al filtro. 3) El periodo seleccionado permanece visible. |  |  | A: Uriel, B: Homero
Capacidad del sprint
Integrante | Disponibles | Asignadas | Restantes | Validación
Alan | 72 h | 72 h | 72 h
Sofía | 72 h | 72 h | 72 h
Uriel | 72 h | 72 h | 72 h
Homero | 72 h | 72 h | 72 h
Emiliano | 72 h | 72 h | 72 h
TOTAL | 360 h | 360 h | 360 h
Sprint 6: Segmentación e IA/ML
Objetivo: Segmentación e IA/ML.
Incremento esperado: Segmentación automática, recomendaciones y predicciones.
Participación: los cinco integrantes desarrollan y programan en el sprint; cada integrante tiene dos historias asignadas y participa en integración y revisión.
ID | Historia de usuario | Responsable | Prioridad | SP | Horas | Criterios de aceptación | Estado | Fecha (Gantt) | Sustitutos
HU-051 | Como administrador, quiero obtener recomendaciones de productos relacionados, para identificar oportunidades de venta cruzada. | Alan | Alta | 5 | 50 h | 1) El sistema muestra pares o grupos de productos relacionados. 2) Las relaciones se calculan con datos de ventas disponibles. 3) Se identifica la fecha de actualización del análisis. |  |  | A: Sofía, B: Uriel
HU-052 | Como administrador, quiero consultar una predicción de productos más vendidos, para anticipar la demanda. | Alan | Alta | 5 | 50 h | 1) Se genera un ranking predictivo. 2) Se puede seleccionar horizonte de predicción. 3) El reporte identifica que se trata de una estimación. |  |  | A: Homero, B: Emiliano
HU-053 | Como QA Lead (Sofía), quiero ejecutar análisis de SonarQube sobre las clases de Segmentación e IA/ML, para detectar vulnerabilidades, asegurar calidad y verificar cobertura >= 80%. | Sofía | Alta | 6 | 60 h | El administrador puede confiar en la calidad del código de IA/ML. El código de segmentación está bien probado. |  | 23 nov - 2 dic 2026 | A: Alan, B: Sofía
HU-054 | Como Performance QA (Sofía), quiero ejecutar plan de pruebas de rendimiento sobre los endpoints de analítica, para verificar que el tiempo de respuesta es aceptable bajo carga normal y pico. | Sofía | Media | 4 | 40 h | El administrador no percibe lentitud en las consultas de analítica. El sistema soporta la carga esperada en analítica. |  | 23-30 nov 2026 | A: Uriel, B: Homero
HU-055 | Como administrador, quiero detectar combinaciones frecuentes de productos, para diseñar paquetes y promociones. | Uriel | Alta | 5 | 50 h | 1) Se muestran combinaciones con soporte mínimo configurable. 2) Se ordenan por frecuencia. 3) Las combinaciones pueden consultarse por periodo. |  |  | A: Homero, B: Emiliano
HU-056 | Como repartidor, quiero recibir recomendaciones basadas en las compras anteriores del cliente, para descubrir productos que podrían gustarle. | Uriel | Alta | 5 | 50 h | 1) Las recomendaciones se generan a partir del historial disponible. 2) Solo se muestran productos activos. 3) La lista contiene al menos tres recomendaciones cuando existan datos suficientes. |  |  | A: Alan, B: Sofía
HU-057 | Como QA (Homero), quiero ejecutar pruebas unitarias, de aceptación y operacionales de listado de clientes con recarga sugerida, para validar que el listado se genera correctamente, se muestra en pantalla y el rendimiento es aceptable. | Homero | Alta | 5 | 50 h | El encargado puede ver qué clientes necesitan recarga. El encargado puede identificar clientes con recarga sugerida. El encargado no espera demasiado para ver el listado. |  | 23 nov - 2 dic 2026 | A: Emiliano, B: Alan
HU-058 | Como Auditor de Seguridad QA (Homero), quiero escanear con SonarQube las clases de seguridad y auditoría, para detectar vulnerabilidades, verificar duplicación < 3% y asegurar que las credenciales no se exponen en logs. | Homero | Media | 5 | 50 h | El código de seguridad cumple los estándares de calidad. La seguridad de las credenciales está garantizada. |  | 23 nov - 2 dic 2026 | A: Sofía, B: Uriel
HU-059 | Como administrador, quiero consultar una predicción de demanda de insumos, para apoyar el reabastecimiento. | Emiliano | Alta | 6 | 60 h | 1) Se genera una estimación por insumo o producto. 2) Se muestra el periodo de referencia. 3) El resultado puede compararse con stock actual. |  |  | A: Alan, B: Sofía
HU-060 | Como administrador, quiero identificar anomalías básicas en ventas, para revisar comportamientos fuera de lo habitual. | Emiliano | Media | 4 | 40 h | 1) Se detectan valores fuera de un umbral definido. 2) Cada alerta indica fecha y métrica. 3) La anomalía queda como señal para revisión, no como diagnóstico definitivo. |  |  | A: Uriel, B: Homero
Capacidad del sprint
Integrante | Disponibles | Asignadas | Restantes | Validación
Alan | 80 h | 80 h | 80 h
Sofía | 80 h | 80 h | 80 h
Uriel | 80 h | 80 h | 80 h
Homero | 80 h | 80 h | 80 h
Emiliano | 80 h | 80 h | 80 h
TOTAL | 400 h | 400 h | 400 h
Sprint 7: Experiencia personalizada y PWA
Objetivo: Experiencia personalizada y PWA.
Incremento esperado: Inicio personalizado, beneficios, alertas y PWA.
Participación: los cinco integrantes desarrollan y programan en el sprint; cada integrante tiene dos historias asignadas y participa en integración y revisión.
ID | Historia de usuario | Responsable | Prioridad | SP | Horas | Criterios de aceptación | Estado | Fecha (Gantt) | Sustitutos
HU-061 | Como Encargado de la purificadora, quiero visualizar un Inicio / Dashboard Central con resúmenes inteligentes y accesos rápidos a entregas urgentes, para gestionar eficientemente la operación diaria de la planta y los pedidos del día | Alan | Alta | 6 | 60 h | El inicio muestra métricas clave vigentes. Incluye recomendaciones de asignación de rutas si existen datos de frecuencia suficientes. El contenido del panel cambia dinámicamente según el rol autenticado |  |  | A: Sofía, B: Uriel
HU-062 | Como Encargado de la purificadora, quiero recibir alertas automáticas en el sistema cuando un cliente frecuente esté próximo a agotar su agua o venza su periodo de visita habitual, para recordarle el servicio o agendar su reparto sin perder la recurrencia | Alan | Alta | 4 | 40 h | La alerta se genera automáticamente según la frecuencia configurable asignada al cliente. La notificación identifica claramente al cliente, su dirección y la fecha estimada de consumo. Al agendar el pedido o marcar que el cliente no requerirá agua esta semana, la alerta cesa automáticamente |  |  | A: Homero, B: Emiliano
HU-063 | Como Encargado de la purificadora, quiero actualizar los datos de entrega, días de visita y preferencias logísticas en la ficha del cliente, para garantizar que los repartidores atiendan sus solicitudes con la información más reciente[ | Sofía | Alta | 5 | 50 h | Las preferencias de entrega se pueden editar en cualquier momento. Los cambios quedan guardados de inmediato en MongoDB y se reflejan en el módulo de asignación de rutas. Las recomendaciones y asignaciones automáticas posteriores consideran dichas preferencias actualizadas |  |  | A: Alan, B: Sofía
HU-064 | Como Encargado o Repartidor, quiero consultar el historial de entregas y recargas de un cliente específico, para resolver aclaraciones de saldo, consumo reciente o devolución de envases | Sofía | Media | 5 | 50 h | El historial muestra fecha, cantidad de garrafones entregados, envases vacíos retornados y monto total cobrado. Solo el personal de la purificadora autenticado en el sistema puede consultar dicha información. Se puede filtrar u ordenar la lista de consumos por rango de fechas |  |  | A: Uriel, B: Homero
HU-065 | Como administrador, quiero medir el uso de promociones personalizadas, para saber cuáles generan respuesta. | Uriel | Alta | 5 | 50 h | 1) Se registran impresiones o entregas y redenciones. 2) Se puede calcular una tasa de uso. 3) El reporte puede filtrarse por campaña. |  |  | A: Homero, B: Emiliano
HU-066 | Como administrador, quiero comparar clientes expuestos a una promoción con clientes que la utilizaron, para evaluar su efectividad. | Uriel | Media | 5 | 50 h | 1) Se muestran ambos grupos. 2) Se calcula la proporción de uso. 3) El resultado se relaciona con la campaña seleccionada. |  |  | A: Alan, B: Sofía
HU-067 | Como usuario, quiero instalar CaféSoft como PWA, para acceder rápidamente desde mi dispositivo. | Homero | Alta | 4 | 40 h | 1) El sistema cumple condiciones de instalación PWA. 2) La instalación se ofrece en navegadores compatibles. 3) La interfaz instalada conserva el flujo principal. |  |  | A: Emiliano, B: Alan
HU-068 | Como Repartidor de la purificadora, quiero consultar la lista de entregas cargadas previamente aun cuando la señal de datos móviles sea intermitente o nula en la ruta, para continuar con las entregas a domicilio sin interrupciones por falta de conectividad | Homero | Media | 6 | 60 h | Se definen e integran en la PWA los datos permitidos para almacenamiento local como direcciones, nombres y lista de garrafones de la ruta del día. No se almacenan datos sensibles ni credenciales de pago sin control de seguridad en la caché del navegador. La interfaz informa visualmente al repartidor cuando la app está operando en "Modo Offline" y sincroniza los cambios pendientes al recuperar señal |  |  | A: Sofía, B: Uriel
HU-069 | Como administrador, quiero recibir un resumen visual de alertas de inventario y fidelización, para priorizar acciones. | Emiliano | Alta | 6 | 60 h | 1) Se muestran alertas de stock y beneficios próximos a expirar. 2) Cada alerta indica prioridad o fecha. 3) Los datos se actualizan al abrir el panel. |  |  | A: Alan, B: Sofía
HU-070 | Como administrador, quiero consultar el estado de la PWA y versión desplegada, para verificar que el ambiente disponible corresponde a la versión aprobada. | Emiliano | Media | 4 | 40 h | 1) La versión es visible. 2) El estado del despliegue se identifica. 3) La información coincide con la versión publicada. |  |  | A: Uriel, B: Homero
Capacidad del sprint
Integrante | Disponibles | Asignadas | Restantes | Validación
Alan | 80 h | 80 h | 80 h
Sofía | 80 h | 80 h | 80 h
Uriel | 80 h | 80 h | 80 h
Homero | 80 h | 80 h | 80 h
Emiliano | 80 h | 80 h | 80 h
TOTAL | 400 h | 400 h | 400 h
Sprint 8: Integración, calidad y entrega final
Objetivo: Integración, calidad y entrega final.
Incremento esperado: Integración, seguridad, pruebas, rendimiento y entrega.
Participación: los cinco integrantes desarrollan y programan en el sprint; cada integrante tiene dos historias asignadas y participa en integración y revisión.
ID | Historia de usuario | Responsable | Prioridad | SP | Horas | Criterios de aceptación | Estado | Fecha (Gantt) | Sustitutos
HU-071 | Como administrador, quiero que ventas, clientes, inventario, promociones y analítica compartan datos consistentes, para confiar en la operación integrada. | Alan | Alta | 6 | 60 h | 1) Los módulos intercambian datos correctamente. 2) No se duplican ventas ni movimientos. 3) Las pruebas de integración críticas son satisfactorias. |  |  | A: Sofía, B: Uriel
HU-072 | Como administrador, quiero que los permisos se validen en todos los módulos, para proteger información y operaciones sensibles. | Alan | Alta | 4 | 40 h | 1) Cada rol solo ejecuta acciones autorizadas. 2) Las rutas protegidas rechazan accesos indebidos. 3) Se registran pruebas por rol. |  |  | A: Homero, B: Emiliano
HU-073 | Como cliente, quiero que mi experiencia personalizada funcione de principio a fin, para recibir valor desde el perfil hasta la promoción o recomendación. | Sofía | Alta | 6 | 60 h | 1) Perfil, historial, segmento y recomendaciones se conectan. 2) Una promoción personalizada respeta vigencia y restricciones. 3) El flujo es usable en móvil y escritorio. |  |  | A: Alan, B: Sofía
HU-074 | Como usuario, quiero una interfaz consistente y responsiva, para utilizar CaféSoft con facilidad en distintos dispositivos. | Sofía | Alta | 4 | 40 h | 1) Las pantallas principales son responsivas. 2) No existen desbordamientos críticos. 3) Navegación y mensajes mantienen consistencia visual. |  |  | A: Uriel, B: Homero
HU-075 | Como administrador, quiero validar los dashboards contra los reportes base, para asegurar que los indicadores sean confiables. | Uriel | Alta | 5 | 50 h | 1) Se comparan muestras de indicadores. 2) Las diferencias quedan documentadas. 3) Los valores corregidos coinciden con las fuentes. |  |  | A: Homero, B: Emiliano
HU-076 | Como administrador, quiero que los análisis IA/ML se ejecuten con datos controlados y trazables, para interpretar resultados con confianza. | Uriel | Alta | 5 | 50 h | 1) Cada resultado identifica fecha y datos de referencia. 2) Se evita presentar predicciones como hechos. 3) Existe registro del proceso o versión del análisis. |  |  | A: Alan, B: Sofía
HU-077 | Como cliente, quiero completar un flujo de compra sin errores, para realizar mi pedido de forma rápida. | Homero | Alta | 6 | 60 h | 1) Catálogo → carrito → pago → comprobante funciona de inicio a fin. 2) Los mensajes de error son comprensibles. 3) Se validan escenarios exitosos y de rechazo. |  |  | A: Emiliano, B: Alan
HU-078 | Como cliente, quiero visualizar claramente mis promociones y recomendaciones, para identificar el beneficio que puedo aprovechar. | Homero | Alta | 4 | 40 h | 1) Las promociones vigentes se diferencian de las expiradas. 2) Las recomendaciones muestran producto y precio. 3) El contenido es legible en móvil. |  |  | A: Sofía, B: Uriel
HU-079 | Como equipo, quiero una versión final desplegada y respaldada, para entregar una versión reproducible del producto. | Emiliano | Alta | 5 | 50 h | 1) Existe una versión etiquetada. 2) Se genera respaldo. 3) Se documentan instrucciones de acceso y recuperación. |  |  | A: Alan, B: Sofía
HU-080 | Como cliente, quiero una plataforma estable y validada, para utilizar CaféSoft con confianza al finalizar el proyecto. | Emiliano | Alta | 5 | 50 h | 1) Se ejecutan pruebas de regresión. 2) No quedan defectos críticos abiertos. 3) La versión candidata cumple la Definition of Done. |  |  | A: Uriel, B: Homero
Capacidad del sprint
Integrante | Disponibles | Asignadas | Restantes | Validación
Alan | 80 h | 80 h | 80 h
Sofía | 80 h | 80 h | 80 h
Uriel | 80 h | 80 h | 80 h
Homero | 80 h | 80 h | 80 h
Emiliano | 80 h | 80 h | 80 h
TOTAL | 400 h | 400 h | 400 h

## Requerimientos y Plan
5. Requerimiento Funcionales
ID | Categoría | Requerimiento
ASF-01 | Seguridad | El sistema debe implementar autenticación basada en tokens JWT (JSON Web Tokens) o cookies HTTPOnly con cifrado HMAC-SHA256 para el inicio de sesión de Encargados y Repartidores.
ASF-02 | Rendimiento | En caso de un fallo en la instancia principal del backend, el servicio de balanceo de carga o contenedor debe reiniciar automáticamente en menos de 3 minutos mediante políticas de health check.
ASF-03 | Disponibilidad | Las peticiones críticas del sistema deben responder en un tiempo menor a 1.5 segundos bajo condiciones normales de red.
ASF-04 | Usabilidad | La interfaz para el Repartidor debe estar optimizada en modo Mobile-First para pantallas táctiles de 5 a 6.7 pulgadas, con botones de acción rápida de al menos 48 \times 48\text{ px} para facilitar la interacción en campo.
ASF-05 | Responsibidad | Cada registro de asignación de carga inicial, devolución de garrafones o registro de mermas debe asociarse inmutablemente con el ID del usuario autenticado, marca de tiempo (timestamp) y folio único no modificable.
ASF-06 | PWA | Al recuperar la conectividad a internet, la PWA debe sincronizar automáticamente en segundo plano las entregas confirmadas o envases recabados de forma cronológica mediante una cola de peticiones
ASF-07 | Integridad de datos | El sistema debe aplicar restricciones de integridad a nivel de base de datos para impedir estados inconsistentes (por ejemplo, que la suma de garrafones en tránsito, llenos en planta, en lavado y devueltos sea distinta al inventario total físico).
ASF-08 | Trazabilidad | Cualquier baja de producto por garrafón roto, fugas o contaminación debe registrarse con la causa específica, fecha, hora y usuario autorizador para auditorías semanales.
ASF-09 | Expiración | La vista administrativa o del Encargado en la planta debe cerrar la sesión automáticamente tras 30 minutos de inactividad continua en el navegador.
ASF-10 | IA/ML | Las consultas de agrupación o predicción de consumo de clientes (K-Means / Regresión / Arima) no deben demorar más de 3 segundos en procesar el dataset histórico para entregar la sugerencia al Encargado.
ASF-11 | Mantenibilidad | El código fuente debe seguir una arquitectura por capas (Controladores, Servicios, Repositorios) o microservicios independientes para que modificaciones en el módulo de precios/zonas no afecten la lógica de control de inventario.
ASF-12 | Pruebas | Las rutas críticas (Inicio de sesión \rightarrow Asignación de garrafones \rightarrow Confirmación PWA \rightarrow Liquidación final) deben contar con al menos una suite de pruebas automatizadas E2E ejecutadas mediante herramientas como Selenium, Cypress o Playwright.
6. Requerimientos no funcionales
ID | Categoría | Requerimiento
RNF-01 | Seguridad | Autenticación, autorización por rol, sesiones protegidas y credenciales no expuestas.
RNF-02 | Rendimiento | Las vistas principales deberán responder de forma fluida y las consultas críticas deberán medirse durante las pruebas.
RNF-03 | Disponibilidad | La versión de revisión deberá permanecer disponible durante la validación, salvo mantenimiento comunicado.
RNF-04 | Usabilidad | Los flujos principales deberán ser comprensibles, con mensajes claros, validaciones y navegación consistente.
RNF-05 | Responsividad | La interfaz deberá adaptarse a escritorio y dispositivos móviles.
RNF-06 | PWA | La aplicación deberá cumplir los requisitos técnicos definidos para instalación y proporcionar un offline acotado sin cachear información sensible sin control.
RNF-07 | Integridad de datos | Ventas, inventario, puntos y promociones deberán mantener consistencia ante operaciones normales y cancelaciones.
RNF-08 | Trazabilidad | Las operaciones sensibles deberán conservar usuario, fecha/hora y acción cuando corresponda.
RNF-09 | Expiración | Las fechas de caducidad de insumos y vigencia de promociones/beneficios deberán producir estados y alertas verificables.
RNF-10 | IA/ML | Las predicciones y recomendaciones deberán identificarse como estimaciones, registrar fecha de cálculo y usar datos de referencia suficientes.
RNF-11 | Mantenibilidad | El código deberá organizarse por módulos y mantenerse bajo control de versiones.
RNF-12 | Pruebas | Las funcionalidades críticas deberán contar con evidencia de pruebas funcionales y de regresión.
7. Plan de iteraciones
El proyecto se ejecutará durante 16 semanas, agrupadas en ocho sprints de dos semanas. La secuencia busca construir primero la operación básica, después la fidelización y analítica, posteriormente IA/ML y personalización, y finalmente la integración y entrega.
Sprint | Duración | Objetivo | Incremento
1 | 2 semanas | Módulo Core de Purificadora, Gestión de Cargas y Permisos | Login, usuarios, roles, catálogo inicial y base de inventario.
2 | 2 semanas | Promociones personalizadas y expiraciones | Stock, caducidad, carrito, pedidos y métodos de pago.
3 | 2 semanas | Ventas, clientes y fidelización | Ventas, clientes frecuentes, puntos y beneficios.
4 | 2 semanas | Promociones personalizadas y expiraciones | Promociones, restricciones, segmentos y alertas de vigencia.
5 | 2 semanas | Analítica y dashboards ejecutivos | KPIs, productos más vendidos, clientes frecuentes y patrones.
6 | 2 semanas | Segmentación e IA/ML | Segmentación automática, recomendaciones y predicciones.
7 | 2 semanas | Experiencia personalizada y PWA | Inicio personalizado, beneficios, alertas y PWA.
8 | 2 semanas | Integración, calidad y entrega final | Integración, seguridad, pruebas, rendimiento y entrega.
7.1 Distribución general de responsabilidades
Integrante | Participación durante los sprints
Alan | Desarrollo de funcionalidades, seguridad, validación funcional e integración.
Sofía | Desarrollo de interfaz y datos, personalización y experiencia y pruebas QA.
Uriel | Desarrollo de backend/infraestructura, analítica, IA/ML, integración, despliegue y estabilidad..
Homero | Desarrollo de interfaz, experiencia de usuario, flujos de cliente y PWA y pruebas QA.
Emiliano | Desarrollo de backend/infraestructura, integración, despliegue y estabilidad.
8. Matriz general de esfuerzo
Sprint | Incremento | Alan | Sofía | Uriel | Homero | Emiliano | Total h | SP
1 | Fundamentos operativos y acceso seguro | 18 h | 20 h | 15 h | 19 h | 18 h | 90 h | 39
2 | Inventario inteligente y operación de pedidos | 18 h | 18 h | 18 h | 18 h | 15 h | 87 h | 37
3 | Ventas, clientes y fidelización | 18 h | 18 h | 17 h | 18 h | 18 h | 89 h | 39
4 | Promociones personalizadas y expiraciones | 20 h | 18 h | 18 h | 18 h | 15 h | 89 h | 39
5 | Analítica y dashboards ejecutivos | 18 h | 18 h | 18 h | 16 h | 16 h | 86 h | 36
6 | Segmentación e IA/ML | 20 h | 18 h | 20 h | 16 h | 18 h | 92 h | 42
7 | Experiencia personalizada y PWA | 18 h | 16 h | 20 h | 18 h | 15 h | 87 h | 37
8 | Integración, calidad y entrega final | 22 h | 22 h | 20 h | 22 h | 20 h | 106 h | 59
TOTAL | Proyecto | 152 h | 148 h | 146 h | 145 h | 135 h | 726 h | 328
El esfuerzo total estimado es de 726 horas y 328 Story Points. La capacidad máxima del proyecto es de 800 horas en ocho sprints (100 horas por sprint). La diferencia entre capacidad y esfuerzo estimado funciona como margen para integración, revisión y correcciones sin superar las 20 horas por integrante.

## Plan de Pruebas
PLAN DE PRUEBAS — AquaSoft
Proyecto: AquaSoft ¿
Plan de pruebas para las HU de los sprints 4, 5 y 6 (HU-033, 034, 37, 38, 43, 44, 47, 48, 53, 54, 57, 58). Fechas tomadas del diagrama de Gantt (aquasoft01.gan). Criterios de aceptación de cliente incluidos.
1. NIVEL DE PRUEBAS
Nivel | Descripción | Alcance / Módulos | Herramientas | Entrada | Salida | Responsable QA
Pruebas Unitarias (UT) | Validar lógica de negocio aislada por unidad de código. | API Java (servicios, repositorios, DTOs); Web (helpers, formularios); Móvil (helpers, validaciones). | JUnit 5 + Mockito + Spring Boot Test; Vitest + React Testing Library; Jest + React Native Testing Library. | Código compilado; casos UT definidos; BD embebida H2. | 100% casos UT ejecutados; 0 defectos críticos; cobertura reportada en SonarQube/JaCoCo. | Homero y Sofía
Pruebas de Integración | Verificar comunicación entre capas y servicios. | API ↔ PostgreSQL; Web ↔ API (axios + JWT); Móvil ↔ API (expo-secure-store + JWT). | JUnit 5 + Spring Boot Test; Postman/Newman; Vitest/Jest. | API desplegada en entorno de pruebas; BD con datos de prueba. | Endpoints responden correctamente; flujos de extremo a extremo entre capas. | Homero y Sofía
Pruebas de Aceptación del Usuario (UAT) | Validar flujos completos de negocio con usuarios reales. | HU-033 a HU-058 (sprints 4, 5 y 6). | Casos UAT definidos en este documento. | Todas las UT aprobadas; API accesible desde red local; usuarios de prueba creados (encargado y repartidor). | 100% casos UAT ejecutados; 0 defectos críticos abiertos; firma de aprobación del encargado y repartidor. | Homero y Sofía
Pruebas de Aceptación Operacional (OAT) | Verificar requerimientos técnicos de operación antes de producción. | Despliegue, conectividad, seguridad, rendimiento, disponibilidad, respaldos, recuperación ante fallos, observabilidad. | Postman; Herramientas de monitoreo; Logs de auditoría. | Entorno de preproducción similar a producción; PostgreSQL en RDS; túnel Cloudflare para Traccar. | Despliegue exitoso; seguridad JWT validada; auditoría de eventos registrada. | Homero y Sofía
2. CASOS DE USO / CASOS DE PRUEBA (HU 33, 34, 37, 38, 43, 44, 47, 48, 53, 54, 57, 58)
Casos de prueba para las HU de los sprints 4, 5 y 6 que no tenían casos definidos. Basados en los documentos Pruebas_Unitarias_UT.docx, Pruebas_Aceptacion_UAT.docx y Pruebas_OAT.docx. Criterios de aceptación de cliente incluidos. Fechas tomadas del diagrama de Gantt (aquasoft01.gan).
HU | Sprint | Responsable | Tipo | Caso de prueba | Resultado esperado | Criterio de aceptación de cliente | Fecha (Gantt)
HU-033 | 4 | Sofía (QA Lead) | OAT | OAT-SONAR-01: Ejecutar análisis estático de SonarQube sobre las clases y controladores de Promociones y Segmentación. | El reporte de SonarQube marca el Quality Gate en estado PASSED. | El administrador puede confiar en que el código de promociones no tiene vulnerabilidades críticas. | 26 oct - 4 nov 2026
HU-033 | 4 | Sofía (QA Lead) | OAT | OAT-SONAR-02: Verificar cobertura de código ≥ 80% en el módulo de promociones. | Cobertura de pruebas unitarias ≥ 80% en el módulo de promociones. | El administrador tiene evidencia de que el código está bien probado. | 26 oct - 4 nov 2026
HU-034 | 4 | Sofía (Auditor QA) | OAT | OAT-SEC-01: Realizar escaneo de seguridad con SonarQube sobre la API de Promociones Personalizadas por segmento de cliente. | 0 vulnerabilidades de seguridad críticas o bloqueantes. | El administrador puede usar el sistema de promociones sin riesgo de seguridad. | 26 oct - 2 nov 2026
HU-034 | 4 | Sofía (Auditor QA) | OAT | OAT-DUP-01: Verificar duplicación de código < 3% en el módulo de promociones. | Porcentaje de código duplicado < 3%. | El código es mantenible y no tiene copias innecesarias. | 26 oct - 2 nov 2026
HU-037 | 4 | Homero (admin) | UT | UT-CAMP-01: Validar que se puede crear una campaña seleccionando segmento, promoción y periodo. | La campaña se crea correctamente con segmento, promoción y fechas de inicio/fin. | El administrador puede programar campañas para segmentos específicos. | Sin fecha (UT)
HU-037 | 4 | Homero (admin) | UAT | UAT-CAMP-01: Programar una campaña para un segmento y verificar que se activa en el periodo indicado. | La campaña se programa y se activa automáticamente en el periodo indicado. | El administrador ve la campaña activa en la fecha de inicio. | 26 oct - 4 nov 2026
HU-037 | 4 | Homero (admin) | OAT | OAT-CAMP-01: Verificar que la campaña se desactiva automáticamente al finalizar el periodo. | La campaña se desactiva al finalizar el periodo sin intervención manual. | El administrador no tiene que desactivar campañas manualmente. | 26 oct - 4 nov 2026
HU-038 | 4 | Homero (repartidor) | UT | UT-ALERT-01: Validar que se genera una alerta antes de la expiración de una promoción. | La alerta se genera automáticamente según la frecuencia configurada. | El repartidor recibe la alerta a tiempo para actuar. | Sin fecha (UT)
HU-038 | 4 | Homero (repartidor) | UAT | UAT-ALERT-01: Verificar que el repartidor recibe la alerta en la última entrega. | La alerta se muestra al repartidor en la pantalla de pedidos. | El repartidor no se pierde ninguna alerta de expiración. | 26 oct - 2 nov 2026
HU-038 | 4 | Homero (repartidor) | OAT | OAT-ALERT-01: Verificar que la alerta se envía correctamente al dispositivo del repartidor. | La alerta llega al dispositivo sin pérdida de datos. | El repartidor recibe la alerta aunque la app esté en segundo plano. | 26 oct - 2 nov 2026
HU-043 | 5 | Sofía (admin) | UT | UT-CLIENTES-01: Validar que el ranking de clientes frecuentes se calcula correctamente. | El ranking se calcula por número de pedidos y monto total. | El administrador ve un ranking correcto de clientes frecuentes. | Sin fecha (UT)
HU-043 | 5 | Sofía (admin) | UAT | UAT-CLIENTES-01: Verificar que la pantalla muestra el ranking de clientes frecuentes. | El ranking se muestra en la pantalla de analítica con los clientes ordenados. | El administrador puede identificar a sus mejores clientes. | 9-18 nov 2026
HU-043 | 5 | Sofía (admin) | OAT | OAT-CLIENTES-01: Verificar rendimiento del cálculo con muchos clientes. | El cálculo se completa en menos de 2 segundos con 1000+ clientes. | El administrador no espera demasiado para ver el ranking. | 9-18 nov 2026
HU-044 | 5 | Sofía (admin) | UT | UT-SEG-01: Validar que la comparación de segmentos de clientes es correcta. | La comparación muestra al menos 4 segmentos (activo, potencial, dormido, nuevo). | El administrador ve los segmentos correctamente clasificados. | Sin fecha (UT)
HU-044 | 5 | Sofía (admin) | UAT | UAT-SEG-01: Verificar que la gráfica compara al menos cuatro segmentos. | La gráfica compara al menos cuatro segmentos de clientes. | El administrador puede comparar segmentos visualmente. | 9-16 nov 2026
HU-044 | 5 | Sofía (admin) | OAT | OAT-SEG-01: Verificar rendimiento con muchos segmentos. | La comparación se completa en menos de 2 segundos. | El administrador no espera demasiado para ver la comparación. | 9-16 nov 2026
HU-047 | 5 | Homero (Perf. QA) | UAT | UAT-JMETER-01: Simular en JMeter peticiones a los endpoints de analítica y dashboard. | El script ejecuta 150 peticiones simultáneas sin caídas de servicio (0% errores HTTP 500/503). | El sistema soporta la carga esperada sin fallos. | 9-18 nov 2026
HU-047 | 5 | Homero (Perf. QA) | OAT | OAT-JMETER-01: Verificar tiempo de respuesta promedio < 1.5s bajo carga. | Tiempo medio de respuesta < 1.5 segundos bajo carga pico. | El administrador no percibe lentitud en el dashboard. | 9-18 nov 2026
HU-048 | 5 | Homero (QA Auto) | UAT | UAT-AUTO-01: Automatizar la creación de usuarios mediante script de automatización. | El script completa el formulario, selecciona el rol y crea el usuario exitosamente. | El administrador puede crear usuarios de forma automatizada. | 9-18 nov 2026
HU-048 | 5 | Homero (QA Auto) | OAT | OAT-AUTO-01: Verificar que el script funciona en diferentes entornos (dev, prod). | El script se ejecuta correctamente en dev y prod. | La automatización es confiable en todos los entornos. | 9-18 nov 2026
HU-053 | 6 | Sofía (QA Lead) | OAT | OAT-SONAR-03: Ejecutar análisis de SonarQube sobre las clases de Segmentación e IA/ML. | Quality Gate en estado PASSED; 0 vulnerabilidades críticas. | El administrador puede confiar en la calidad del código de IA/ML. | 23 nov - 2 dic 2026
HU-053 | 6 | Sofía (QA Lead) | OAT | OAT-SONAR-04: Verificar cobertura de código ≥ 80% en el módulo de segmentación. | Cobertura de pruebas unitarias ≥ 80% en el módulo de segmentación. | El código de segmentación está bien probado. | 23 nov - 2 dic 2026
HU-054 | 6 | Sofía (Perf. QA) | UAT | UAT-PERF-01: Ejecutar plan de pruebas de rendimiento sobre los endpoints de analítica. | El tiempo medio de respuesta es aceptable bajo carga normal. | El administrador no percibe lentitud en las consultas de analítica. | 23-30 nov 2026
HU-054 | 6 | Sofía (Perf. QA) | OAT | OAT-PERF-01: Verificar rendimiento bajo carga con JMeter sobre endpoints de IA/ML. | Tiempo de respuesta < 2 segundos bajo carga pico. | El sistema soporta la carga esperada en analítica. | 23-30 nov 2026
HU-057 | 6 | Homero (Encargado) | UT | UT-RECARGA-01: Validar que el listado de clientes con recarga sugerida se genera correctamente. | El sistema muestra la sección de "Clientes con recarga sugerida" con los clientes que cumplen el criterio. | El encargado puede ver qué clientes necesitan recarga. | Sin fecha (UT)
HU-057 | 6 | Homero (Encargado) | UAT | UAT-RECARGA-01: Verificar que el sistema muestra el listado de clientes con recarga sugerida. | El listado se muestra correctamente en la pantalla del encargado. | El encargado puede identificar clientes con recarga sugerida. | 23 nov - 2 dic 2026
HU-057 | 6 | Homero (Encargado) | OAT | OAT-RECARGA-01: Verificar rendimiento con muchos clientes. | El listado se genera en menos de 2 segundos con 1000+ clientes. | El encargado no espera demasiado para ver el listado. | 23 nov - 2 dic 2026
HU-058 | 6 | Homero (Auditor QA) | OAT | OAT-SEC-02: Escanear con SonarQube las clases de seguridad y auditoría. | 0 vulnerabilidades de seguridad críticas; duplicación de código < 3%. | El código de seguridad cumple los estándares de calidad. | 23 nov - 2 dic 2026
HU-058 | 6 | Homero (Auditor QA) | OAT | OAT-SEC-03: Verificar que las credenciales y tokens no se exponen en logs. | No se registran credenciales ni tokens en los logs de la aplicación. | La seguridad de las credenciales está garantizada. | 23 nov - 2 dic 2026
3. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE PRUEBAS (fechas del Gantt aquasoft01.gan)
Sprint | HU | Tipo de prueba | Responsable QA | Fecha de inicio (Gantt) | Fecha de fin (Gantt) | Estado
4 | HU-033 | OAT | Sofía | 26 oct 2026 | 4 nov 2026 | Por ejecutar
4 | HU-034 | OAT | Sofía | 26 oct 2026 | 2 nov 2026 | Por ejecutar
4 | HU-037 | OAT | Homero | 26 oct 2026 | 4 nov 2026 | Por ejecutar
4 | HU-037 | UAT | Homero | 26 oct 2026 | 4 nov 2026 | Por ejecutar
4 | HU-037 | UT | Homero | 26 oct 2026 | 4 nov 2026 | Por ejecutar
4 | HU-038 | OAT | Homero | 26 oct 2026 | 2 nov 2026 | Por ejecutar
4 | HU-038 | UAT | Homero | 26 oct 2026 | 2 nov 2026 | Por ejecutar
4 | HU-038 | UT | Homero | 26 oct 2026 | 2 nov 2026 | Por ejecutar
5 | HU-043 | OAT | Sofía | 9 nov 2026 | 18 nov 2026 | Por ejecutar
5 | HU-043 | UAT | Sofía | 9 nov 2026 | 18 nov 2026 | Por ejecutar
5 | HU-043 | UT | Sofía | 9 nov 2026 | 18 nov 2026 | Por ejecutar
5 | HU-044 | OAT | Sofía | 9 nov 2026 | 16 nov 2026 | Por ejecutar
5 | HU-044 | UAT | Sofía | 9 nov 2026 | 16 nov 2026 | Por ejecutar
5 | HU-044 | UT | Sofía | 9 nov 2026 | 16 nov 2026 | Por ejecutar
5 | HU-047 | OAT | Homero | 9 nov 2026 | 18 nov 2026 | Por ejecutar
5 | HU-047 | UAT | Homero | 9 nov 2026 | 18 nov 2026 | Por ejecutar
5 | HU-048 | OAT | Homero | 9 nov 2026 | 18 nov 2026 | Por ejecutar
5 | HU-048 | UAT | Homero | 9 nov 2026 | 18 nov 2026 | Por ejecutar
6 | HU-053 | OAT | Sofía | 23 nov 2026 | 2 dic 2026 | Por ejecutar
6 | HU-054 | OAT | Sofía | 23 nov 2026 | 30 nov 2026 | Por ejecutar
6 | HU-054 | UAT | Sofía | 23 nov 2026 | 30 nov 2026 | Por ejecutar
6 | HU-057 | OAT | Homero | 23 nov 2026 | 2 dic 2026 | Por ejecutar
6 | HU-057 | UAT | Homero | 23 nov 2026 | 2 dic 2026 | Por ejecutar
6 | HU-057 | UT | Homero | 23 nov 2026 | 2 dic 2026 | Por ejecutar
6 | HU-058 | OAT | Homero | 23 nov 2026 | 2 dic 2026 | Por ejecutar
Diagrama de Gantt - Cronograma de ejecuciÃ³n de pruebas
Tarea | HU | Tipo | Responsable QA | Inicio | Fin | 26/10 | 27/10 | 28/10 | 29/10 | 30/10 | 31/10 | 01/11 | 02/11 | 03/11 | 04/11 | 05/11 | 06/11 | 07/11 | 08/11 | 09/11 | 10/11 | 11/11 | 12/11 | 13/11 | 14/11 | 15/11 | 16/11 | 17/11 | 18/11 | 19/11 | 20/11 | 21/11 | 22/11 | 23/11 | 24/11 | 25/11 | 26/11 | 27/11 | 28/11 | 29/11 | 30/11 | 01/12 | 02/12
HU-033 - OAT | HU-033 | OAT | Sofía | 26 oct 2026 | 4 nov 2026
HU-034 - OAT | HU-034 | OAT | Sofía | 26 oct 2026 | 2 nov 2026
HU-037 - OAT | HU-037 | OAT | Homero | 26 oct 2026 | 4 nov 2026
HU-037 - UAT | HU-037 | UAT | Homero | 26 oct 2026 | 4 nov 2026
HU-037 - UT | HU-037 | UT | Homero | 26 oct 2026 | 4 nov 2026
HU-038 - OAT | HU-038 | OAT | Homero | 26 oct 2026 | 2 nov 2026
HU-038 - UAT | HU-038 | UAT | Homero | 26 oct 2026 | 2 nov 2026
HU-038 - UT | HU-038 | UT | Homero | 26 oct 2026 | 2 nov 2026
HU-043 - OAT | HU-043 | OAT | Sofía | 9 nov 2026 | 18 nov 2026
HU-043 - UAT | HU-043 | UAT | Sofía | 9 nov 2026 | 18 nov 2026
HU-043 - UT | HU-043 | UT | Sofía | 9 nov 2026 | 18 nov 2026
HU-044 - OAT | HU-044 | OAT | Sofía | 9 nov 2026 | 16 nov 2026
HU-044 - UAT | HU-044 | UAT | Sofía | 9 nov 2026 | 16 nov 2026
HU-044 - UT | HU-044 | UT | Sofía | 9 nov 2026 | 16 nov 2026
HU-047 - OAT | HU-047 | OAT | Homero | 9 nov 2026 | 18 nov 2026
HU-047 - UAT | HU-047 | UAT | Homero | 9 nov 2026 | 18 nov 2026
HU-048 - OAT | HU-048 | OAT | Homero | 9 nov 2026 | 18 nov 2026
HU-048 - UAT | HU-048 | UAT | Homero | 9 nov 2026 | 18 nov 2026
HU-053 - OAT | HU-053 | OAT | Sofía | 23 nov 2026 | 2 dic 2026
HU-054 - OAT | HU-054 | OAT | Sofía | 23 nov 2026 | 30 nov 2026
HU-054 - UAT | HU-054 | UAT | Sofía | 23 nov 2026 | 30 nov 2026
HU-057 - OAT | HU-057 | OAT | Homero | 23 nov 2026 | 2 dic 2026
HU-057 - UAT | HU-057 | UAT | Homero | 23 nov 2026 | 2 dic 2026
HU-057 - UT | HU-057 | UT | Homero | 23 nov 2026 | 2 dic 2026
HU-058 - OAT | HU-058 | OAT | Homero | 23 nov 2026 | 2 dic 2026
Leyenda:
UT
UAT
OAT

## DevOps - Objetivos y Alcance
PLAN DEVOPS - OBJETIVOS Y ALCANCE
Proyecto: AquaSoft (CafeSoft) ¦ Plan DevOps ¦ Fecha: 26 de octubre de 2026
1. OBJETIVOS DEL PROYECTO
Objetivo general: Desarrollar AquaSoft, sistema de gestion para purificadora de agua que administra inventario de garrafones, cargas, rutas de reparto, clientes, fidelizacion, analitica, IA/ML y PWA.
2. OBJETIVOS DEVOPS ESPECIFICOS
ID | Categoria | Objetivo DevOps
DO-01 | Automatizacion | Automatizar build, pruebas y despliegue para reducir errores manuales y acelerar la entrega de incrementos.
DO-02 | Calidad | Mantener cobertura de pruebas >= 80% y Quality Gate de SonarQube en estado PASSED en cada PR.
DO-03 | Colaboracion | Integrar trabajo de los 5 integrantes mediante ramas feature, pull requests y revision por pares.
DO-04 | Trazabilidad | Asociar cada cambio a una HU y a un commit trazable (Conventional Commits).
DO-05 | Despliegue | Desplegar a produccion de forma segura y con rollback automatico ante fallos.
DO-06 | Monitoreo | Registrar logs y metricas de la aplicacion en AWS CloudWatch para diagnostico.
3. ALCANCE
Incluye: backend Java/Spring Boot, frontend React (web), app movil React Native (Expo), base de datos PostgreSQL (AWS RDS), despliegue en AWS EC2, CI/CD con GitHub Actions, pruebas automatizadas (unitarias, integracion, E2E, rendimiento, seguridad).
Excluye: infraestructura de terceros no controlada (Traccar externo), hardware de planta, capacitacion de usuarios finales.
4. REQUISITOS
Se reutilizan los requisitos funcionales (ASF-01..ASF-12) y no funcionales (RNF-01..RNF-12) definidos en la hoja "Requerimientos y Plan". El plan DevOps se enfoca en la entrega continua de esos requisitos.
5. ENTREGABLES DEL PLAN DEVOPS
ID | Entregable
E-01 | Repositorios Git en GitHub (Backend, Web, Movil) con ramas protegidas.
E-02 | Pipeline CI/CD en GitHub Actions (build, test, analisis, despliegue).
E-03 | Estrategia de despliegue documentada (Rolling con AWS CodeDeploy).
E-04 | Plan de pruebas automatizadas (referencia a hoja "Plan de Pruebas").
E-05 | Repositorio inicial con README, .gitignore y convencion de commits.

## DevOps - Metod y Herramientas
PLAN DEVOPS - METODOLOGIA Y HERRAMIENTAS
Proyecto: AquaSoft (CafeSoft) ¦ Metodologia: Scrum ¦ Fecha: 26 de octubre de 2026
1. METODOLOGIA: SCRUM
Elemento | Descripcion
Duracion | 16 semanas = 8 sprints de 2 semanas (ya definidos en el PBL).
Roles | Product Owner (prioriza backlog), Scrum Master (facilita), Development Team (5 integrantes: Alan, Sofia, Uriel, Homero, Emiliano).
Ceremonias | Sprint Planning (inicio), Daily Stand-up (diario, 15 min), Sprint Review (fin), Sprint Retrospective (fin).
Artefactos | Product Backlog (hoja "Product Backlog General"), Sprint Backlog (hoja "HU Planeadas en Sprint"), Incremento (software desplegable).
Definicion de Done | Codigo revisado (PR aprobado), pruebas pasando, SonarQube Quality Gate PASSED, desplegado en staging.
2. HERRAMIENTAS
Categoria | Herramienta
Control de versiones | Git + GitHub
Gestion de proyecto | GitHub Issues / GitHub Projects (tablero Kanban por sprint)
CI/CD | GitHub Actions (workflows en .github/workflows/)
Build Backend | Maven (mvnw) - Java 17, Spring Boot 3.1
Build Frontend Web | Vite + npm (React)
Build App Movil | Expo (React Native)
Pruebas Backend | JUnit 5 + Mockito + Spring Boot Test
Pruebas Frontend | Vitest + React Testing Library (web), Jest + RNTL (movil)
Pruebas E2E | Selenium WebDriver (Chrome)
Pruebas Rendimiento | Apache JMeter
Analisis estatico | SonarQube (Quality Gate, cobertura, duplicacion, vulnerabilidades)
Contenedores (opcional) | Docker + Docker Compose para entorno local
Cloud | AWS: EC2 (backend), RDS PostgreSQL (BD), S3 + CloudFront (frontend web)
Monitoreo | AWS CloudWatch (logs y metricas), logs de aplicacion
Migraciones BD | Flyway o Liquibase (recomendado para RDS)

## DevOps - Control de Versiones
PLAN DEVOPS - CONTROL DE VERSIONES
Proyecto: AquaSoft (CafeSoft) ¦ Git + GitHub ¦ Fecha: 26 de octubre de 2026
1. ESTRATEGIA DE BRANCHING (GitHub Flow)
Rama | Proposito y reglas
main | Rama de produccion. Solo recibe merges desde develop via PR. Protegida: requiere revision y CI verde.
develop | Rama de integracion. Acumula features terminadas. Base para releases.
feature/* | Una rama por HU o funcionalidad (ej. feature/HU-023-canje-puntos). Se crea desde develop.
hotfix/* | Correcciones urgentes en produccion. Se crea desde main y se mergea a main y develop.
release/* | Preparacion de release (version, changelog). Opcional para proyectos pequenos.
2. CONVENCION DE COMMITS (Conventional Commits)
Prefijo | Uso
feat: | Nueva funcionalidad (ej. feat: agregar canje de puntos en checkout)
fix: | Correccion de bug (ej. fix: validar saldo de puntos suficiente)
docs: | Cambios en documentacion
refactor: | Refactorizacion sin cambio funcional
test: | Agregar o modificar pruebas
chore: | Tareas de mantenimiento (dependencias, config)
3. REPOSITORIOS (agregar URLs)
Repositorio | URL
Backend (Java/Spring Boot) | [URL del repositorio backend - pegar aqui]
Frontend Web (React/Vite) | [URL del repositorio web - pegar aqui]
App Movil (React Native/Expo) | [URL del repositorio movil - pegar aqui]
Documentacion PBL | [URL del repositorio de documentacion - pegar aqui]
4. REGLAS DE PULL REQUESTS
- Toda rama feature/* debe abrir PR hacia develop con descripcion de la HU asociada.
- Requiere al menos 1 aprobacion de otro integrante.
- CI (GitHub Actions) debe pasar (build + tests + SonarQube) antes de merge.
- Rama main protegida: no push directo, solo merge desde develop via PR.
- Eliminar rama feature despues de merge (limpieza).

## DevOps - CI CD Despliegue
PLAN DEVOPS - CI/CD Y ESTRATEGIA DE DESPLIEGUE
Proyecto: AquaSoft (CafeSoft) ¦ Estrategia: Rolling Deployment (AWS CodeDeploy) ¦ Fecha: 26 de octubre de 2026
1. DIAGRAMA DE FLUJO CI/CD
Paso | Etapa | Descripcion
1 | Commit/Push | Desarrollador hace push a rama feature/* o develop en GitHub.
2 | Trigger CI | GitHub Actions se dispara automaticamente (on: push, pull_request).
3 | Build | Compila backend (Maven) y frontend (Vite/npm).
4 | Tests | Ejecuta pruebas unitarias e integracion (JUnit, Vitest, Jest).
5 | Analisis estatico | SonarQube: Quality Gate, cobertura >= 80%, duplicacion < 3%, 0 vulnerabilidades criticas.
6 | Artefacto | Genera JAR (backend) y bundle (frontend) si todo paso.
7 | Deploy Staging | Despliega a entorno de staging (EC2 de pruebas) automaticamente.
8 | Pruebas de aceptacion | Ejecuta pruebas E2E (Selenium) y de rendimiento (JMeter) en staging.
9 | Aprobacion | Revision manual del equipo (PR a main) antes de produccion.
10 | Deploy Produccion | CodeDeploy ejecuta Rolling Deployment en EC2 de produccion.
11 | Health Check | Verifica /api/health responde 200 OK. Si falla, rollback automatico.
12 | Notificacion | Notifica al equipo el resultado (exito/fallo) via GitHub o correo.
2. ESTRATEGIA DE DESPLIEGUE: ROLLING (AWS CodeDeploy in-place)
Justificacion: el proyecto usa una sola instancia EC2 + RDS PostgreSQL. Blue-Green requeriria duplicar infraestructura (costo alto). Rolling (in-place) actualiza la instancia existente con health checks y rollback automatico, sin duplicar recursos. Adecuado para el tamano del proyecto (1 servidor, 1 BD, equipo de 5).
3. ENTORNOS
Entorno | Infraestructura | Descripcion
Desarrollo | Local (localhost) | Cada integrante en su maquina. BD local o RDS de pruebas.
Staging | EC2 de pruebas | Despliegue automatico desde develop. Pruebas E2E y de aceptacion.
Produccion | EC2 + RDS (AWS) | Despliegue desde main con aprobacion manual. Rollback automatico.
4. ROLLBACK
- Automatico: si el health check falla durante el despliegue, CodeDeploy revierte a la version anterior.
- Manual: si se detecta un error en produccion, ejecutar rollback desde la consola de CodeDeploy o redeploy del ultimo artefacto estable.
- Base de datos: las migraciones deben ser retrocompatibles (no borrar columnas en el mismo release).
5. MIGRACIONES DE BASE DE DATOS
Se recomienda usar Flyway o Liquibase para versionar los cambios de esquema. Las migraciones se ejecutan automaticamente en el despliegue antes de iniciar la nueva version del backend.

## DevOps - Pruebas
PLAN DEVOPS - PRUEBAS
Proyecto: AquaSoft (CafeSoft) ¦ Referencia: hoja "Plan de Pruebas" ¦ Fecha: 26 de octubre de 2026
1. REFERENCIA
El plan de pruebas detallado se encuentra en la hoja "Plan de Pruebas" de este mismo documento (niveles UT/UAT/OAT, casos de prueba, cronograma Gantt y criterios de aceptacion). Este plan DevOps complementa con la automatizacion en CI.
2. PRUEBAS EN EL PIPELINE CI
Tipo | Herramienta | Ejecucion / Criterio
Unitarias | JUnit 5, Vitest, Jest | En cada build (mvn test, npm test). Cobertura minima 80%.
Integracion | Spring Boot Test, Postman/Newman | En staging despues del despliegue.
E2E | Selenium WebDriver | En staging para flujos criticos (login, venta, liquidacion).
Seguridad | SonarQube | En cada PR: 0 vulnerabilidades criticas, duplicacion < 3%.
Rendimiento | Apache JMeter | Periodicamente: tiempo de respuesta < 1.5s, 0% errores.
Regresion | Suites automatizadas | En cada PR para evitar regresiones.
3. GATE DE CALIDAD (Quality Gate)
- SonarQube Quality Gate en estado PASSED antes de merge a develop.
- Cobertura de codigo >= 80% en modulos criticos.
- 0 vulnerabilidades de seguridad criticas o bloqueantes.
- Codigo duplicado < 3%.
- 0 Code Smells de severidad bloqueante.
4. AUTOMATIZACION
Las pruebas unitarias y de integracion se ejecutan automaticamente en GitHub Actions en cada push y pull request. Las pruebas E2E y de rendimiento se ejecutan en staging antes del despliegue a produccion. El plan de pruebas detallado (casos UT/UAT/OAT, cronograma Gantt) se mantiene en la hoja "Plan de Pruebas".